## Arkusz1
Szymon Milewski 163108 grupa 4
| Estymacja [SP] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08
Task 1 | 2 | 2023-03-28: In progress; 2023-03-29: In progress; 2023-03-30: Testing; 2023-03-31: RC
Task 2 | 3 | 2023-03-28: In progress; 2023-03-29: In progress; 2023-03-30: In progress; 2023-03-31: Testing; 2023-04-01: RC
Task 3 | 8 | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | Testing | RC
Task 4 | 5 | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | RC
Task 5 | 3 | 2023-03-30: In progress; 2023-04-01: In progress; 2023-04-04: Testing; 2023-04-05: RC
Task 6 | 2 | 2023-03-31: In progress; 2023-04-01: Testing; 2023-04-04: RC
Task 7 | 1 | 2023-04-04: In progress; 2023-04-05: Testing; 2023-04-06: RC
Task 8 | 3 | 2023-04-04: In progress; 2023-04-05: In progress; 2023-04-06: In progress; 2023-04-07: Testing; 2023-04-08: RC
To burn | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0
Target | 27 | 24.3 | 21.6 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 0